## 様式
代 表 | 副代表 |  | 書 記 | 会 計 |  | 資源向上支払 施設の長寿命化の活動に係る 工事完成確認チェック表
チェック表作成日：令和 年 月 日
活動組織名：
対象施設 |  |  |  | 工事名 | [6 empty] | 実施金額 （円）
施工者名 |  |  |  |  | 施 工 者 立会者名 |  |  | 工事期間 完成年月日 |  |  | Ｒ ． ． ～Ｒ ． ．
[8 empty] | 完成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
確認者名 (氏名 印) | [6 empty] | 印 | 確認年月日 |  |  | 令和 年 月 日
項目 |  | 細別 |  |  | 確認チェック内容 | [5 empty] | 適 否 | 備 考
施工状況 |  | □工事仕様（工事計画書） |  |  | □工事仕様のとおり完成している。（□施工場所、□施工延長、□工事内容、 □工事期間（完了時期）、□使用資材の規格・寸法・数量） | [5 empty] | □適 □否 | 工事内容で該当する項目にチェックする。 □→■
|  | □目的とする機能 |  |  | □目的とする機能は確保されている。（下段に目標とする機能を記入） | [5 empty] | □適 □否
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
出来ばえ |  | □共通（全体から判断） |  |  | □全体的な美観が良い、□後片付けがきちんとされている | [5 empty] | □適 □否
|  | □土工事 |  |  | □表面が滑らか（□平面、□法面）、□埋戻・盛土がきちんと施工されている、 □浮き石、法面崩れがない、□構造物・地山とのすり付けが良い | [5 empty] | □適 □否
|  | □コンクリート構造物（補修、新設） |  |  | □天端、端部の仕上がりが良い、□コンクリート面がきれいに仕上がっている、 □ひび割れ、破損箇所がない、□水漏れがない | [5 empty] | □適 □否
|  | □２次製品工事（補修、伏替、新設） |  |  | □表面が滑らか（□平面、□勾配）、□破損箇所がない、□水漏れがない、 □目地がきちんと施工されている、□既設区間や構造物のすり付けが良い | [5 empty] | □適 □否
|  | □農道（舗装）工事 |  |  | □舗装の平坦性が良い、□水たまりがない、□通りが良い（□平面、□勾配） □既設区間や構造物へのすりつけが良い | [5 empty] | □適 □否
|  | □電気・機械・鋼製品工事 |  |  | □構造物との取り付けが良い、□製作上の補修痕跡がない、 □操作、取り扱いがしやすい | [5 empty] | □適 □否
|  | □上記以外の工事 |  |  | □ □ | [5 empty] | □適 □否
提出資料 (作成資料) |  | □施工管理資料 |  |  | □出来型管理資料（□出来型管理図、□出来型管理表） □直接測定資料（□延長、□構造物箇所数、□構造物寸法） | [5 empty] | □適 □否
|  | □工事写真 |  |  | □工事施工前（□全体、□詳細）、□工事完了（□全体、□詳細） □工事中（□工程別、□完了後見えなくなる部分、□構成員参加状況） | [5 empty] | □適 □否
|  | □品質管理資料 |  |  | □使用資材（□カタログ、□試験成績表・品質証明書等、□納品書） □現場品質管理資料（□コンクリート関係、□アスファルト合材関係） | [5 empty] | □適 □否
|  | □その他資料 |  |  | □ □ | [5 empty] | □適 □否

## 記載例
代 表 | 副代表 |  | 書 記 | 会 計 |  | 資源向上支払 施設の長寿命化の活動に係る 工事完成確認チェック表 （記載例）
チェック表作成日：令和○○年 １月１０日
活動組織名：○○農地を守る会
対象施設 |  | 用水路 |  | 工事名 | ○○水路更新（1路線全体）工事 | [6 empty] | 実施金額 （円） | 756000
施工者名 |  | ㈱△△建設 |  |  | 施 工 者 立会者名 |  | 施工業者の担当者 |  | 工事期間 完成年月日 |  |  | Ｒ○○．１１．１ ～Ｒ○○．１２．２８
[9 empty] | 完成年月日 |  |  | 令和○○年１２月２８日
確認者名 (氏名 印) |  | ○○農地を守る会 代表 上越 太郎 | [5 empty] | 印 | 確認年月日 |  |  | 令和○○年 １月１０日
項目 |  | 細別 |  |  | 確認チェック内容 | [6 empty] | 適 否 |  | 備 考
施工状況 |  | ■工事仕様（工事計画書） |  |  | ■工事仕様のとおり完成している。（■施工場所、■施工延長、■工事内容、 ■工事期間（完了時期）、■使用資材の規格・寸法・数量） | [6 empty] | ■適 □否 |  | 工事内容で該当する項目にチェックする。 □→■
|  | ■目的とする機能 |  |  | ■目的とする機能は確保されている。（下段に目標とする機能を記入） | [6 empty] | ■適 □否
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
出来ばえ |  | ■共通（全体から判断） |  |  | ■全体的な美観が良い、■後片付けがきちんとされている | [6 empty] | ■適 □否
|  | ■土工事 |  |  | ■表面が滑らか（□平面、■法面）、■埋戻・盛土がきちんと施工されている、 ■浮き石、法面崩れがない、□構造物・地山とのすり付けが良い | [6 empty] | ■適 □否
|  | ■コンクリート構造物（補修、新設） |  |  | ■天端、端部の仕上がりが良い、■コンクリート面がきれいに仕上がっている、 ■ひび割れ、破損箇所がない、■水漏れがない | [6 empty] | ■適 □否
|  | □２次製品工事（補修、伏替、新設） |  |  | □表面が滑らか（□平面、□勾配）、□破損箇所がない、□水漏れがない、 □目地がきちんと施工されている、□既設区間や構造物のすり付けが良い | [6 empty] | □適 □否
|  | □農道（舗装）工事 |  |  | □舗装の平坦性が良い、□水たまりがない、□通りが良い（□平面、□勾配） □既設区間や構造物へのすりつけが良い | [6 empty] | □適 □否
|  | □電気・機械・鋼製品工事 |  |  | □構造物との取り付けが良い、□製作上の補修痕跡がない、 □操作、取り扱いがしやすい | [6 empty] | □適 □否
|  | □上記以外の工事 |  |  | □ □ | [6 empty] | □適 □否
提出資料 (作成資料) |  | ■施工管理資料 |  |  | ■出来型管理資料（■出来型管理図、■出来型管理表） ■直接測定資料（■延長、■構造物箇所数、■構造物寸法） | [6 empty] | ■適 □否
|  | ■工事写真 |  |  | ■工事施工前（■全体、□詳細）、■工事完了（■全体、□詳細） ■工事中（■工程別、□完了後見えなくなる部分、□構成員参加状況） | [6 empty] | ■適 □否
|  | ■品質管理資料 |  |  | ■使用資材（■カタログ、■試験成績表・品質証明書等、■納品書） □現場品質管理資料（□コンクリート関係、□アスファルト合材関係） | [6 empty] | ■適 □否
|  | □その他資料 |  |  | □ □ | [6 empty] | □適 □否
上越